PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Plan Operativo Anual

2005

Diciembre 2004

Tabla de Contenidos

I.	PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS	3

II.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2005	30

III.	PLAN DE ADQUISICIONES PRIMER SEMESTRE 2005	39

IV.	COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2005 (US$)	41

###### PLAN OPERATIVO AÑO 2005

# PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO CHILENO

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PT-1 | Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. |  | Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI. PPT diseñado y programado. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituido. Documento de orientación del PPT elaborado. Áreas Tecnológicas identificadas y definidas. | Informes de estudios y de avance. |
| PT-2 | Componente 2: Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. | Estudio de áreas temáticas estratégicas para la industria alimentaria definidas por expertos locales. Se identifican subsectores al interior de la industria alimentaria que sean objeto de estudios de prospectiva. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuadas y priorizadas. | Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales. Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas seleccionadas. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios delphi elaborados. Cuestionarios Delphi elaborados y aplicados en cada área temática. Taller de expertos por cada área estratégica realizado. 5 estudios u otras actividades complementarias elaborados. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados. Informe final del delphi y paneles de expertos elaborado. | Informes de Estudios y de avance. Publicaciones. |
| PT-3 | Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. | Se continúa con el estudio prospectivo del sector energía. Informes del trabajo de cada panel elaborados. Estudio de consenso para el diseño de un Programa País de Eficiencia Energética. | Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos. Esquemas de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada Área Tecnológica elaborados. | Informe de Estudio |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 (US$) | Resultado esperado al final del Programa (US$) | Medio de verificación |
| PT-1-1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0 | 80.000 | Contabilidad del programa |
| PT-1-2 | Asesoría internacional | 0 | 51.220 | Contabilidad del programa |
| PT-1-3 | Elaboración documento orientación del PPT | 0 | 18.720 | Contabilidad del programa |
| PT-1-4 | Equipamiento e infraestructura | 12.918 | 40.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | 0 | 108.780 | Contabilidad del programa |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | 151.784 | 800.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.3 | Eventos generales | 0 | 140.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | 40.368 | 581.280 | Contabilidad del programa |
| PT-2.5 | Actividades de comunicaciones y difusión | 16.955 | 70.000 | Contabilidad del programa |
| PT-3.1 | Actividades de coordinación, preparación, administración y funcionamiento de los grupos de trabajo técnico-económicos. | 101.760 | 30.000 | Contabilidad del programa |
| PT-3.2 | Publicaciones. | 0 | 80.000 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| TI-1 | Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC, fortalecida. | Cuenta Satélite en fase de término. Estudio sobre indicadores de la agenda digital y la sociedad de la información. Profesionales contratados y operando. Segundo estudio sobre Penetración y Uso de las TICs en las empresas. Estrategia comunicacional implementada en temas de la Agenda Digital. | Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados. Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente. Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada. Profesionales contratados, capacitados y operando. | Informes de avance y final Informes periódicos de avance. Informes de auditorías. |
| TI-2 | Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | 150 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. Se mantienen en operación 51 infocentros. | Se ha apoyado la instalación de menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | Informes periódicos de avance. Encuestas y sistemas de Información construidos para estos propósitos. |
| TI-3 | Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal | Tres proyectos de incubación en funcionamiento(FDI). 6 empresas han recibido aporte de capital semilla. (FDI). 4 cursos de al menos 8 horas de duración sobre TI emergentes, con aplicación en sectores líderes (F. Chile). 100 análisis de emprendimientos TI en sectores líderes; 60 acompañamientos a emprendedores TI para la obtención de financiamiento; 60 análisis y validación de propuestas de soluciones TI; 15 acompañamientos a nuevos negocios de empresas TI (F. Chile). Estudio "Identificación de una Demanda Potencial de Estándares para Empresas TI" (F. Chile). 15 prácticas del uso de TI en sectores líderes, difundidas (F. Chile) 4 seminarios y encuentros de TI emergentes. (F.Chile) 7 proyectos de arrastre apoyados por FONDEF. 6 proyectos apoyados por el FDI. 34 proyectos apoyados por FONTEC. Se ha financiado 26 nuevas pasantías en TICs. Se continúa financiando 10 becas de doctorado, 1beca de magister y 6 pasantías de años anteriores. (Becas). | Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación. 89 empresas han recibido aporte de capital semilla. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de Observatorio. 10 cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente. “Observatorio de TICs” ha difundido 10 tecnologías emergentes en menos de 3 meses a partir de su lanzamiento al mercado. 109 proyectos apoyados en TICs a través de fondos concursables. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados. | Encuestas y sistemas de información construidos para estos propósitos. Informe de proyectos financiado por FONTEC. Informes periódicos de avance (F. Chile, FDI, FONTEC, FONDEF, CONICYT). |
| TI-4 | Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa”. | Implementación de 11 trámites en línea, para empresas. Se coordina a 8 instituciones: TGR, Registro Civil, ISP, SESMA, Sernapesca, SAG y Subsecretaría de Transporte para la integración con Aduanas para la Ventanilla de Comercio Exterior. Se coordina la Ventanilla de Trámites Municipales implementada por SUBDERE con 9 trámites operando por internet con la participación de 20 municipios. | Sitio web de información operando en internet. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet. Plan comunicacional diseñado y en marcha. | Informes de avance periódicos. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 (US$) | Resultado esperado al final del Programa (US$) | Medio de verificación |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones (MINECON) | 96.884 | 341.610 | Contabilidad del programa. |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores (MINECON) | 48.442 | 326.510 | Contabilidad del programa |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunicacional (MINECON) | 101.728 | 154.160 | Contabilidad del programa |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal (MINECON) | 38.753 | 176.020 | Contabilidad del programa |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros (MINECON) | 0 | 2.443.010 | Contabilidad del programa |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO) | 787.534 | 5.169.040 | Contabilidad del programa |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación(FDI) | 903.682 | 3.339.040 | Contabilidad del programa |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla(FDI) | 656.798 | 1.891.780 | Contabilidad del programa |
| TI-3.3 | Sistema de generación y Certificación de competencias en TIC (F. Chile) | 0 | 1.840.670 | Contabilidad del programa |
| TI-3.4 | Sistema de Certificación de productos y servicios en TIC (F. Chile) | 0 | 1.916.770 | Contabilidad del programa |
| TI-3.5 | Transferencia al mercado de nuevas tecnologías (F. Chile) | 1.563.856 | 2.738.930 | Contabilidad del programa |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC: Benchmark de observatorios y desarrollo de modelo nac.(F. Chile) | 147.195 | 1.020.400 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.a | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FONTEC) | 1.607.363 | 9.784.240 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.b | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FDI) | 1.099.007 | 13.908.590 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.d | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FONDEF) | 1.653.372 | 4.403.830 | Contabilidad del programa |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel (CONICYT) | 481.618 | 5.310.050 | Contabilidad del programa |
| TI-4.1 | Constitución y fortalecimiento equipo SIRE- Ventanilla empresa (MINECON) | 158.986 | 1.233.710 | Contabilidad del programa |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema (MINECON) | 25.248 | 1.225.950 | Contabilidad del programa |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público (MINECON) | 1.031.962 | 2.547.700 | Contabilidad del programa |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema (MINECON) | 32.617 | 198.390 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUICOLA

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| BI-1 | Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados. | 48 proyectos de biotecnología de arrastre financiados. (FIA). 13 proyectos financiados por FONTEC.(proyectos pequeños) 9 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes). Un proyecto de capital semilla por FDI. Se ha financiado 27 proyectos de arrastre por FONDEF. | 64 proyectos de biotecnología financiados Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada. 50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado. | Bases de datos del CONICYT, CORFO y FIA |
| BI-2 | Componente 2: Recursos Humanos entrenados y formados. | Se mantiene financiamiento de 12 becas de doctorado y 4 becas de magíster de años anteriores (CONICYT) 30 entrenamientos de corta duración en el extranjero (FIA) 2 seminarios técnicos y 2 cursos de especialización para el sector público (FIA) 4. 5 Pasantías para funcionarios público (FIA) | 1. 150 técnicos y profesionales capacitados. 2. 30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma. 3. 15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro 4. 25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público 5. 30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades | Bases de datos del CONICYT y FIA |
| BI-3 | Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Sistema de información funcionando, con actualización periódica (FIA) Antena biotecnológica: poblamiento con información y mantención del sistema (FIA) Difusión y sensibilización en biotecnología: 1 campaña de educación y 1 campaña en medios de comunicación (FIA) 2 talleres de difusión en propiedad industrial (FIA) | 4 estudios de políticas y estrategia desarrollados “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado. Sistema de información desarrollado y funcionando. Adelantos tecnológicos en la materia y capacidades públicas, difundidas. | Informes de avance de proyectos. Informes de “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” Informes de “adelantos difundidos”. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 (US$) | Resultado esperado al final del Programa (US$) | Medio de verificación |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños FONTEC | 989.259 | 6.019.220 | Contabilidad del programa |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños FIA | 2.801.469 | 7.382.750 | Contabilidad del programa |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes FDI | 2.828.468 | 8.325.630 | Contabilidad del programa |
| BI.1.2.b | Proyectos grandes FONDEF | 3.085.477 | 15.741.690 | Contabilidad del programa |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla FDI | 120.736 | 5.484.290 | Contabilidad del programa |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero (CONICYT) | 0 | 207.740 | Contabilidad del programa |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero (FIA) | 132.810 | 1.215.480 | Contabilidad del programa |
| BI-2.2 | Magister CONICYT | 49.231 | 467.410 | Contabilidad del programa |
| BI-2.3 | Doctorados CONICYT | 366.175 | 2.261.500 | Contabilidad del programa |
| BI-2.4 | Entrenamiento de profesionales extranjeros en programas de Postdoctorados en el país, ligados a proyectos del Subprograma. CONICYT | 0 | 280.450 | Contabilidad del programa |
| BI-2.5 | Seminarios técnicos, la mitad dirigidos a funcionarios públicos. FIA | 39.221 | 373.930 | Contabilidad del programa |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público (FIA) | 34.295 | 394.700 | Contabilidad del programa |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios (FONTEC) | 0 | 311.610 | Contabilidad del programa |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios (FIA) | 0 | 311.610 | Contabilidad del programa |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos en Centros de Excelencia y/o Instituciones internacionales. (FIA) | 24.147 | 37.390 | Contabilidad del programa |
| BI-3.1 | Estudios para el desarrollo de políticas y estrategias.(FIA) | 0 | 83.100 | Contabilidad del programa |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología (FIA) | 18.147 | 215.010 | Contabilidad del programa |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica de prospección y acceso a sistemas de información.(FIA) | 26.544 | 77.900 | Contabilidad del programa |
| BI-3.4 | Sistema de información y de red pública en biotecnología FIA | 13.303 | 218.130 | Contabilidad del programa |
| BI-3.5 | Publicaciones. FIA | 0 | 83.100 | Contabilidad del programa |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología. FIA | 18.110 | 209.900 | Contabilidad del programa |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial. FIA | 14.110 | 297.900 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PL-1 | Componente 1: Coordinación y cooperación público-privada fortalecidas. | Funcionamiento del Consejo de Producción Limpia. Estudio de evaluación de la política de Producción Limpia 2001-2005. Se mantienen 9 APL en etapa de implementación. Se mantiene en funcionamiento periódico los Comités de Seguimiento y Control en etapa de implementación. Actividades periódicas de seguimiento y control de APL realizadas. | Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando APLs incorporados en el marco legal vigente. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento y fortalecido a nivel nacional. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios. | Documentos de Acuerdos Marco u otros. Informe legal del Reglamento. Indicadores de seguimiento y control de APLs. Encuestas y otros documentos de consulta en instituciones públicas, asociaciones gremiales, industriales y empresas. Documentos de acuerdos. Base de datos de Corfo. Estudios ad-hoc. Actas de sesiones del Comité Público-Privado. Informes de estudios y asistencia técnica. |
| PL-2 | Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados. | Programa de difusión focalizado a través de plataformas regionales. Realización de un Congreso de Producción Limpia y eventos regionales de carácter masivo. | Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software). | Informes ad-hoc |
| PL-3 | Componente 3: Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados. | 6 proyectos apoyados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI). Atención de 540 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO). 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). Se mantiene continuidad de proyectos de producción limpia por FIA. | Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos Tecnológicos. Fat de Producción Limpia en operación. | Bases de datos de Fondos tecnológicos. |
| PL-4 | Componente 4: Formación de capacidades públicas y privadas, desarrolladas. | Se mantiene financiamiento de 2 becas de doctorado y 4 becas de magíster (Becas) Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación. (INN) | Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. (INN) Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores en Producción Limpia. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento. | Estudios de casos. Base de datos de CONICYT. Informes de programa diseñado e incorporados a Universidades. Base de datos de Corfo (Fontec, FDI, Fat, etc.). |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 (US$) | Resultado esperado al final del Programa (US$) | Medio de verificación |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | 406.798 | 3.676.520 | Contabilidad del programa |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | 0 | 337.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias | 92.295 | 385.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | 0 | 200.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | 0 | 1.476.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.7 | Actividades de seguimiento y control de APL | 35.295 | 266.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | 0 | 1.187.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión | 18.147 | 219.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | 0 | 214.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | 0 | 241.500 | Contabilidad del programa |
| PL-2.4 | Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL | 0 | 458.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | 0 | 346.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | 12.074 | 361.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.8 | Estudios y otras actividades de difusión | 0 | 580.000 | Contabilidad del programa |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT-PL, fomento-CORFO) | 4.648.603 | 6.966.040 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica (FONTEC) | 1.804.247 | 5.471.450 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica (FDI) | 1.064.418 | 6.672.700 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica (FONDEF) | 0 | 2.881.220 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.d | Proyectos de innovación tecnológica (FIA) | 57.276 | 1.472.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL (CONICYT) | 152.317 | 170.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL (CPL) | 0 | 90.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL (CPL) | 0 | 240.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público (CPL) | 0 | 250.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nacional de consultores en Producción Limpia (CORFO) | 0 | 70.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.6 | Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias (INN) | 8.074 | 570.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL (CPL) | 0 | 1.200.000 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| CA-1 | Componente 1: Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas especialmente en PYMES. | Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (sistema escalonado de mejora continua). 6 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados. Diseño de Sistema de seguimiento de la NCh 2909 (Norma PYME) Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores, 2 premios sectoriales/regionales. Registro y acreditación de consultores de calidad desarrollado en la parte de evaluación y acreditación de docentes examinadores. | 1. 600 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia al cabo de 4 años. | Estadísticas de postulaciones al Premio Nacional de la Calidad o de empresas que emplean el sistema de autoevaluación rápida. |
| CA-2 | Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 2 cursos para consultores: 5 módulos cada uno para 15 alumnos (INN) 80 cursos a empresas realizados (INN) 3 misiones de participación internacional realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT) (INN) 600 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. (Fomento-CORFO) | 1. 600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad en un período de 4 años. | Estadísticas del Registro de Empresas Certificadas ISO 9000 (INN). |
| CA-3 | Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizada. | 50 normas técnicas elaboradas aprobadas por el Consejo de INN 26 publicaciones de oficialización de normas chilenas.(INN) Se ha apoyado el cofinanciamiento de 3 auditorías de acreditación internacional en los nodos de la red nacional de metrología.(INN) Mantención de trazabilidad internacional de la Red Nacional de Metrología.(INN) Se ha mantenido módulos del Sistema Nacional de Acreditación.(INN) Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios.(INN) Adquisición de una colección de normas extranjeras. (INN) 8 proyectos de I+D en calidad (FDI) en calidad y metrología. | 400 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. 7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología. 120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación. | Registros de la Red Nacional de Metrología. Catálogo de Normas Nacionales. Actas del Consejo de Normas. Registros del Sistema Nacional de Acreditación. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2005 (US$) | Resultado esperado al final del Programa (US$) | Medio de verificación |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad (CNPC) | 106.052 | 1.009.710 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento (CNPC) | 90.368 | 871.910 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad (CNPC) | 36.147 | 325.570 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad (CNPC) | 98.442 | 412.860 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.5 | Desarrollo y puesta en funcionamiento de Premio a la Calidad por Regiones y Sectores (CNPC) | 118.442 | 785.870 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-1.7 | Fortalecimiento institucional del CNPC | 304.589 | 824.950 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.1 | Estudios (INN) | 24.221 | 16.480 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad (INN) | 0 | 41.180 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-2.3 | 3 Cursos modulares para consultores en implementación de ISO 9000 (INN) | 146.884 | 201.390 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.4 | Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otros (INN) | 219.546 | 469.220 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.5 | Material de difusión (INN) | 44.368 | 26.000 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.6 | Participación Internacional (INN) | 14.118 | 15.110 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de empresas en normas de gestión de calidad y para el fomento de uso de calibraciones. (Fomento-CORFO) | 6.454.726 | 10.779.830 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.8 | Administración del componente (INN) | 113.770 | 95.980 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas (INN) | 765.399 | 1.340.810 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología (CORFO-FDI) | 1.838.553 | 147.500 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología (INN) | 576.663 | 2.465.680 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología (INN) | 63.615 | 383.930 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación (INN) | 122.360 | 508.710 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión (INN) | 4.844 | 56.810 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.6 | Fortalecimiento red de intermediación de fomento (fomento CORFO) | 128.589 | 1.033.770 | Contabilidad del proyecto. |

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2005

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Preparación y planificación |  |  |  | 12.918 |  |  |  |  |
| PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PT-1.2 | Asesoría internacional | MINECON |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PT-1.3 | Elaboración documento orientación del PPT | MINECON |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 12.918 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Funcionamiento paneles de expertos |  |  |  | 209.107 |  |  |  |  |
| PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 151.784 |  |  |  |  |
| PT-2.3 | Eventos generales | MINECON |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 40.368 |  |  |  |  |
| PT-2.5 | Actividades de comunicaciones y difusión | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 16.955 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada área seleccionada |  |  |  | 101.760 |  |  |  |  |
| PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 101.760 |  |  |  |  |
| PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Fortalecimiento Secretaría Técnica Cté. TIC |  |  |  | 285.807 |  |  |  |  |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 96.884 |  |  |  |  |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 48.442 |  |  |  |  |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunicacional | MINECON | Abr-05 | Dic-05 | 101.728 |  |  |  |  |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 38.753 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas |  |  |  | 787.534 |  |  |  |  |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | CORFO-Fomento | Ene-05 | Dic-05 | 787.534 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC |  |  |  | 8.112.890 |  |  |  |  |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación | CORFO-FDI | Abr-05 | Dic-05 | 903.682 |  |  |  |  |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | CORFO-FDI | Abr-05 | Dic-05 | 656.798 |  |  |  |  |
| TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | Ene-05 | Dic-05 | 1.563.856 |  |  |  |  |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | Ene-05 | Dic-05 | 147.195 |  |  |  |  |
| TI-3.7.a | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | CORFO-FONTEC | Ene-05 | Dic-05 | 1.607.363 |  |  |  |  |
| TI-3.7.b | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | CORFO-FDI | Ene-05 | Dic-05 | 1.099.007 |  |  |  |  |
| TI-3.7.d | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | CONICYT-FONDEF | Ene-05 | Dic-05 | 1.653.372 |  |  |  |  |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | CONICYT-Becas | Ene-05 | Dic-05 | 481.618 |  |  |  |  |
|  | Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) o Ventanilla Empresa (VE) |  |  | 1.248.813 |  |  |  |  |
| TI-4.1 | Constitución y fortalecimiento equipo SIRE | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 158.986 |  |  |  |  |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 25.248 |  |  |  |  |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | Ene-05 | Dic-05 | 1.031.962 |  |  |  |  |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | Abr-05 | Dic-05 | 32.617 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Financiamiento de proyectos biotecnológicos |  |  |  | 9.825.409 |  |  |  |  |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños | CORFO-FONTEC | Ene-05 | Dic-05 | 989.259 |  |  |  |  |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | Ene-05 | Dic-05 | 2.801.469 |  |  |  |  |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes | CORFO-FDI | Ene-05 | Dic-05 | 2.828.468 |  |  |  |  |
| BI.1.2.b | Proyectos grandes | CONICYT-FONDEF | Ene-05 | Dic-05 | 3.085.477 |  |  |  |  |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla | CORFO-FDI |  |  | 120.736 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Entrenamiento en áreas desatendidas |  |  |  | 645.878 |  |  |  |  |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | CONICYT-Becas | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 132.810 |  |  |  |  |
| BI-2.2 | Magister | CONICYT-Becas | Ene-05 | Dic-05 | 49.231 |  |  |  |  |
| BI-2.3 | Doctorados | CONICYT-Becas | Ene-05 | Dic-05 | 366.175 |  |  |  |  |
| BI-2.4 | Posdoctorados | CONICYT-Becas |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.5 |  | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 39.221 |  |  |  |  |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 34.295 |  |  |  |  |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | CORFO-FONTEC |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 24.147 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Fortalecimiento de servicios de apoyo |  |  |  | 90.216 |  |  |  |  |
| BI-3.1 | Estudios | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 18.147 |  |  |  |  |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | Ene-05 | Dic-05 | 26.544 |  |  |  |  |
| BI-3.4 | Sistema de información y red pública en biotecnología | FIA | Ene-05 | Dic-05 | 13.303 |  |  |  |  |
| BI-3.5 | Publicaciones | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | Ene-05 | Dic-05 | 18.110 |  |  |  |  |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | Abr-05 | Dic-05 | 14.110 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada |  |  | 534.387 |  |  |  |  |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CORFO-CPL | Ene-05 | Dic-05 | 406.798 |  |  |  |  |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias | CORFO-CPL | Ene-05 | Dic-05 | 92.295 |  |  |  |  |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CORFO-CPL | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-1.7 | Actividades de seguimiento y control de APL | CORFO-CPL |  |  | 35.295 |  |  |  |  |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Infraestructura de información y difusión |  |  |  | 30.221 |  |  |  |  |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 18.147 |  |  |  |  |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CORFO-CPL | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.4 | Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CORFO-CPL | Abr-05 | Dic-05 | 12.074 |  |  |  |  |
| PL-2.8 | Estudios y otras actividades de difusión | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación |  |  |  | 7.574.544 |  |  |  |  |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | CORFO-Fomento | Ene-05 | Dic-05 | 4.648.603 |  |  |  |  |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | CORFO-FONTEC | Ene-05 | Dic-05 | 1.804.247 |  |  |  |  |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | CORFO-FDI | Ene-05 | Dic-05 | 1.064.418 |  |  |  |  |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | CONICYT-FONDEF | Ene-05 | Dic-05 | 0 |  |  |  |  |
| PL-3.3.d | Proyectos de innovación tecnológica | FIA | Ene-05 | Dic-05 | 57.276 |  |  |  |  |
|  | Componente 4: Formación de capacidades en PL |  |  |  | 160.391 |  |  |  |  |
| PL-4.1 | Formación de alto nivel en Producción Limpia | CONICYT | Ene-05 | Dic-05 | 152.317 |  |  |  |  |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | CORFO-Fomento |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.6 | Administración Sist. Nac.Acreditación y Certificación en PL | INN | Ene-05 | Dic-05 | 8.074 |  |  |  |  |
| PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia |  |  | 754.040 |  |  |  |  |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CORFO-CNPC | Ene-05 | Dic-05 | 106.052 |  |  |  |  |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CORFO-CNPC | Abr-05 | Dic-05 | 90.368 |  |  |  |  |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CORFO-CNPC | Ene-05 | Dic-05 | 36.147 |  |  |  |  |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CORFO-CNPC | Ene-05 | Dic-05 | 98.442 |  |  |  |  |
| CA-1.5 | Desarrollo Premio a la Calidad por Regiones y Sectores | CORFO-CNPC | Abr-05 | Dic-05 | 118.442 |  |  |  |  |
| CA-1.7 | Fortalecimiento institucional del CNPC | CORFO-CNPC | Ene-05 | Dic-05 | 304.589 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Certificación en base a normas de gestión de calidad |  |  |  | 7.017.633 |  |  |  |  |
| CA-2.1 | Estudios | INN |  |  | 24.221 |  |  |  |  |
| CA-2.2 | Caracterización oferta y demanda de servicios tecnol. para la calidad | INN |  |  | 0 |  |  |  |  |
| CA-2.3 | Cursos modulares para consultores | INN | Ene-05 | Dic-05 | 146.884 |  |  |  |  |
| CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | Abr-05 | Dic-05 | 219.546 |  |  |  |  |
| CA-2.5 | Material de difusión | INN | Ene-05 | Dic-05 | 44.368 |  |  |  |  |
| CA-2.6 | Participación Internacional | INN | Ene-05 | Dic-05 | 14.118 |  |  |  |  |
| CA-2.7 | Apoyo financiero consultoría para la certificación de empresas | CORFO-Fomento | Ene-05 | Dic-05 | 6.454.726 |  |  |  |  |
| CA-2.8 | Administración del componente | INN | Ene-05 | Dic-05 | 113.770 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Infraestructura para la Calidad |  |  |  | 3.500.022 |  |  |  |  |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | Ene-05 | Dic-05 | 765.399 |  |  |  |  |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | CORFO-FDI | Ene-05 | Dic-05 | 1.838.553 |  |  |  |  |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | Abr-05 | Dic-05 | 576.663 |  |  |  |  |
| CA-3.3 | Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac.de Metrología | INN | Ene-05 | Dic-05 | 63.615 |  |  |  |  |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | Ene-05 | Dic-05 | 122.360 |  |  |  |  |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | Ene-05 | Dic-05 | 4.844 |  |  |  |  |
| CA-3.6 | Fortalecimiento red de intermediación de fomento | CORFO-Fomento | Ene-05 | Dic-05 | 128.589 |  |  |  |  |

# PLAN DE ADQUISICIONES PRIMER SEMESTRE 2005

(Adquisiciones >US$25.000)

| Adquisiciones Principales del Programa en la Región | Cant. | Monto US$ | Fuente Financ. | Método adquisic. [1] | Precalif. | Aviso adquis.(fecha) | Estatus [2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BID % | Local/Otro % |  |  |  |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ministerio de Economía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DIRECCION EJECUTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encuesta de innovacion y gasto privado en I+D | 1 | 125.000 | 80 | 20 | AD | NO | may-05 | Pendiente |
|  | Diseño evaluación impacto del PDIT | 1 | 40.000 | 100 |  | LP | NO | may-05 | Pendiente |
|  | Estudio evaluación proyectos biotecnológicos | 1 | 60.000 | 100 |  | LP | NO | abr-05 | Pendiente |
|  | Diseño estrategia difusión en biotecnología | 1 | 50.000 | 100 |  | LP | NO | abr-05 | Pendiente |
|  | Estudio comparado sobre política e institucionalidad de Calidad | 1 | 25.000 | 100 |  | LP | NO | abr-05 | Pendiente |
|  | Estudio comparado sobre política e institucionalidad de Innovación | 1 | 40.000 | 100 |  | LP | NO | may-05 | Pendiente |
| 1.2 | PROSPECTIVA TECNOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplicaciones computacionales encuestas Delphi en energía y alimentos | 1 | 30.000 | 100 |  | LP | NO | may-05 | Pendiente |
| 1.3 | TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicadores de agenda digital y sociedad de la información | 1 | 50.000 | 100 |  | LP | NO | mar-05 | Pendiente |
|  | Estudio sobre penetración y uso de Tic´s en las empresas | 1 | 100.000 | 100 |  | LPN | NO | jun-05 | Pendiente |
| 2 | FUNDACION CHILE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultor Experto en Sectores Verticales | 3 | 48.000 c/u | 100 |  | CPN | SI | ene-05 | Pendiente |
| 3 | INN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio "Politica Nacional de Calidad " | 1 | 40.000 | 100 |  | LP | NO | mar-05 | Pendiente |

| (1) | LPI: Licitación Pública Internacional | LPN: Licitación Pública Nacional | CP: Comparación de Precios |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CD: Contratación Directa sin Competencia | LP: Licitación Privada | AD: Administración Directa |

| (2) | Pendiente/Adjudicado/Cancelado |
| --- | --- |

# COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2005 (US$)

| Cód. | Subprograma | BID | Aporte Local | Presup. Año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Prospectiva Tecnológica | 298.757 | 25.028 | 323.785 |
| TI | Tecnologías de Información y Comunicación | 5.998.245 | 4.436.800 | 10.435.044 |
| BI | Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 4.955.503 | 5.606.000 | 10.561.503 |
| PL | Gestión Ambiental o Producción Limpia | 3.062.193 | 5.237.350 | 8.299.543 |
| CA | Gestión de Calidad | 3.417.496 | 7.854.200 | 11.271.696 |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS 2005 | 17.732.194 | 23.159.378 | 40.891.571 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-1 | Preparación y planificación |  | 10.851 | 2.067 | 12.918 |
| PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.3 | Elaboración doc. orientación del PPT | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON | 10.851 | 2.067 | 12.918 |
| PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos |  | 186.501 | 22.606 | 209.107 |
| PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON | 140.481 | 11.303 | 151.784 |
| PT-2.3 | Eventos generales | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON | 32.295 | 8.074 | 40.368 |
| PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON | 13.725 | 3.229 | 16.955 |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos |  | 101.405 | 355 | 101.760 |
| PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON | 101.405 | 355 | 101.760 |
| PT-3.2 | Publicaciones | MINECON | 0 | 0 | 0 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 298.757 | 25.028 | 323.785 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC |  | 235.104 | 50.702 | 285.807 |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 88.810 | 8.074 | 96.884 |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 40.368 | 8.074 | 48.442 |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 67.173 | 34.555 | 101.728 |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 38.753 | 0 | 38.753 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas |  | 387.534 | 400.000 | 787.534 |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 0 | 0 | 0 |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 387.534 | 400.000 | 787.534 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC |  | 4.170.962 | 3.941.928 | 8.112.890 |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 403.682 | 500.000 | 903.682 |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 306.798 | 350.000 | 656.798 |
| TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | F. Chile | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | F. Chile | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | F. Chile | 781.928 | 781.928 | 1.563.856 |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC | F. Chile | 87.195 | 60.000 | 147.195 |
| TI-3.7.a | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 807.363 | 800.000 | 1.607.363 |
| TI-3.7.b | Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica | FDI | 549.007 | 550.000 | 1.099.007 |
| TI-3.7.d | Proyectos de I+D, innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 853.372 | 800.000 | 1.653.372 |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 381.618 | 100.000 | 481.618 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) |  | 1.204.644 | 44.169 | 1.248.813 |
| TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 156.079 | 2.907 | 158.986 |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 21.218 | 4.030 | 25.248 |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 1.010.877 | 21.085 | 1.031.962 |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 16.470 | 16.147 | 32.617 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 5.998.245 | 4.436.800 | 10.435.044 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. Año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos |  | 4.505.409 | 5.320.000 | 9.825.409 |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 659.259 | 330.000 | 989.259 |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 1.301.469 | 1.500.000 | 2.801.469 |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 928.468 | 1.900.000 | 2.828.468 |
| BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 1.535.477 | 1.550.000 | 3.085.477 |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 80.736 | 40.000 | 120.736 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos |  | 371.878 | 274.000 | 645.878 |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 88.810 | 44.000 | 132.810 |
| BI-2.2 | Magister | Becas | 44.231 | 5.000 | 49.231 |
| BI-2.3 | Doctorados | Becas | 166.175 | 200.000 | 366.175 |
| BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 24.221 | 15.000 | 39.221 |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 32.295 | 2.000 | 34.295 |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 16.147 | 8.000 | 24.147 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo |  | 78.216 | 12.000 | 90.216 |
| BI-3.1 | Estudios | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 16.147 | 2.000 | 18.147 |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 26.544 | 0 | 26.544 |
| BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 11.303 | 2.000 | 13.303 |
| BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 12.110 | 6.000 | 18.110 |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 12.110 | 2.000 | 14.110 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 4.955.503 | 5.606.000 | 10.561.503 |

Subprograma Gestión Ambiental

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada |  | 371.387 | 163.000 | 534.387 |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 306.798 | 100.000 | 406.798 |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | 32.295 | 60.000 | 92.295 |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 32.295 | 3.000 | 35.295 |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión |  | 24.221 | 6.000 | 30.221 |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 16.147 | 2.000 | 18.147 |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CPL | 8.074 | 4.000 | 12.074 |
| PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación |  | 2.573.874 | 5.000.670 | 7.574.544 |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.162.603 | 3.486.000 | 4.648.603 |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 904.247 | 900.000 | 1.804.247 |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 484.418 | 580.000 | 1.064.418 |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 0 | 0 | 0 |
| PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 22.606 | 34.670 | 57.276 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL |  | 92.711 | 67.680 | 160.391 |
| PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | Becas | 84.637 | 67.680 | 152.317 |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | INN | 8.074 | 0 | 8.074 |
| PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 3.062.193 | 5.237.350 | 8.299.543 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. Año 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia |  | 271.040 | 483.000 | 754.040 |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CNPC | 53.052 | 53.000 | 106.052 |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CNPC | 40.368 | 50.000 | 90.368 |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CNPC | 16.147 | 20.000 | 36.147 |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CNPC | 48.442 | 50.000 | 98.442 |
| CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 48.442 | 70.000 | 118.442 |
| CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 64.589 | 240.000 | 304.589 |
| CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad |  | 2.012.433 | 5.005.200 | 7.017.633 |
| CA-2.1 | Estudios | INN | 24.221 | 0 | 24.221 |
| CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0 | 0 | 0 |
| CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 96.884 | 50.000 | 146.884 |
| CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 169.546 | 50.000 | 219.546 |
| CA-2.5 | Material de difusión | INN | 40.368 | 4.000 | 44.368 |
| CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 12.918 | 1.200 | 14.118 |
| CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 1.614.726 | 4.840.000 | 6.454.726 |
| CA-2.8 | Administración del componente | INN | 53.770 | 60.000 | 113.770 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad |  | 1.134.022 | 2.366.000 | 3.500.022 |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 153.399 | 612.000 | 765.399 |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 718.553 | 1.120.000 | 1.838.553 |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 72.663 | 504.000 | 576.663 |
| CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | INN | 58.615 | 5.000 | 63.615 |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 61.360 | 61.000 | 122.360 |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 4.844 | 0 | 4.844 |
| CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 64.589 | 64.000 | 128.589 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 3.417.496 | 7.854.200 | 11.271.696 |