PROGRAMA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(1286/OC-CH)

Plan Operativo Anual

2004

Noviembre 2003

CONTENIDOS

I.	PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS	3

II.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2004	27

III.	PLAN DE ADQUISICIONES	36

IV.	COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2004 	49

V.	PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS	59

# PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO CHILENO

Nota: Este Subprograma está en un proceso de transición para transferir su ejecución a la CORFO. Dicho proceso no permite aún entregar una programación de lo que serán sus actividades durante el año 2004. Se espera que en el plazo de uno o dos meses se preparará y enviará dicha programación al BID.

En cifras globales, el presupuesto estimado del Subprograma de Prospectiva Tecnológica para el año 2004 es el siguiente:

Financiamiento Subprograma Prospectiva Tecnológica 2004(US$)

|  | Aporte BID | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| MINECON | 268.715 | 34.921 | 303.636 |
| CORFO | - | 303.030 | 303.030 |
| Total | 268.715 | 337.951 | 606.667 |

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PT-1 | Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado. |  |  |  |
| PT-2 | Componente 2: Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas |  |  |  |
| PT-3 | Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. |  |  |  |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PT-1-1 | Coordinación, administración y funcionamiento | US$ | US$ 80.000 | Contabilidad del programa |
| PT-1-2 | Asesoría internacional | US$ | US$ 51.220 | Contabilidad del programa |
| PT-1-3 | Elaboración documento orientación del PPT | US$ | US$ 18.720 | Contabilidad del programa |
| PT-1-4 | Equipamiento e infraestructura | US$ | US$ 40.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | US$ | US$ 108.780 | Contabilidad del programa |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | US$ | US$ 800.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.3 | Eventos generales | US$ | US$ 140.000 | Contabilidad del programa |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | US$ | US$ 581.280 | Contabilidad del programa |
| PT-2.5 | Actividades de comunicaciones y difusión | US$ | US$ 70.000 | Contabilidad del programa |
| PT-3.1 | Actividades de coordinación, preparación, administración y funcionamiento de los grupos de trabajo técnico-económicos. | US$ | US$ 30.000 | Contabilidad del programa |
| PT-3.2 | Publicaciones. | US$ | US$ 80.000 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| TI-1 | Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC, fortalecida. | Cuenta Satélite en diseño. Premio Portal Web en ejecución. Evaluación y uso de Trámites de Ventanilla Empresa. Profesionales contratados y operando. Estudios de apoyo a la Agenda Digital. Estrategia comunicacional implementada en temas como infocentros, grupo de Acción Digital, y web. | Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados. Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente. Estrategia comunicacional diseñada e implementada Profesionales contratados, capacitados y operando. | Informes de avance y final Informes periódicos de avance. Informes de avance y final Informes de auditorías. |
| TI-2 | Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico. | Se ha apoyado la instalación de 9 nuevos infocentros cofinanciados en la inversión y operación. Se han fortalecido 17infocentros de la red. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | Se ha apoyado la instalación de menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica. | Informes periódicos de avance. Encuestas y sistemas de Información construidos para estos propósitos. Informes periódicos de avance. |
| TI-3 | Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal | Tres proyectos de incubación en funcionamiento(FDI). Siete (7) empresas han recibido aporte de capital semilla. FDI. 34 proyectos apoyados por FONTEC, en innovación y transferencia tecnológica en TICs. 5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores, a partir de las obtenidas en el 2003. Búsqueda de nuevas oportunidades TI en sectores de la actividad económica. Esfuerzos por lograr la exportación de 1 producto de software. 1 sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. Estudio de demanda de TI en sectores integrados de la economía. Se ha financiado 27 pasantías en TICs. Se continúa financiando 11 becas de doctorado y 9 beca de magister, y 3 pasantías de años anteriores (2001-2002). Un curso de gestión documental para jefes de proyectos ejecutado. 2 sistemas de gestión documental implantados en el sector público. Se han financiado proyectos de arrastre del FONDEF. Se han apoyado 6 proyectos a través del FDI. | Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación. 89 empresas han recibido aporte de capital semilla. 2000 personas evaluadas en competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador. 50% de consultores y empresas consultoras, de registros CORFO, han sido capacitados en TICs. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de Observatorio. Diez (10) cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente. “Observatorio de TICs” ha difundido 10 tecnologías emergentes en menos de 3 meses a partir de su lanzamiento al mercado. 109 proyectos apoyados en TICs a través de fondos concursables. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados. | Encuestas y sistemas de información construidos para estos propósitos. Informe de proyectos financiado por FONTEC. Informes periódicos de avance (INTEC). Informes periódicos de avance (INTEC). Informes periódicos de avance (INTEC) Informes periódicos de avance (INTEC) Informes periódicos de avance (INTEC) Informe de proyectos financiados por FDI. Informe de proyectos financiados por FONDEF. Informes de avance periódicos (CONICYT) |
| TI-4 | Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa”. | Mantención de contenidos de Sitio Web realizados. Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda. Continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados. | Sitio web de información operando en internet. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet. Plan comunicacional diseñado y en marcha. | Informes de avance periódico. Informes de avance periódico. Informes de avance periódico. Informes de avance periódico. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones (MINECON) | US$ 116.338 | US$ 341.610 | Contabilidad del programa. |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores (MINECON) | US$ 48.485 | US$ 326.510 | Contabilidad del programa |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunicacional (MINECON) | US$ 24.242 | US$ 154.160 | Contabilidad del programa |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal (MINECON) | US$ 27.174 | US$ 176.020 | Contabilidad del programa |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros (MINECON) | US$ 1.243.182 | US$ 2.443.010 | Contabilidad del programa |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO) | US$ 1.288.636 | US$ 5.169.040 | Contabilidad del programa |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación (FDI) | US$ 1.054.545 | US$ 3.339.040 | Contabilidad del programa |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla (FDI) | US$ 427.273 | US$ 1.891.780 | Contabilidad del programa |
| TI-3.3 | Sistema de generación y Certificación de Competencias en TIC (INTEC) | US$ 0 | US$ 1.840.670 | Contabilidad del programa |
| TI-3.4 | Sistema de Certificación de productos y servicios en TIC (INTEC) | US$ 0 | US$ 1.916.770 | Contabilidad del programa |
| TI-3.5 | Transferencia al mercado de nuevas tecnologías (INTEC) | US$ 358.089 | US$ 2.738.930 | Contabilidad del programa |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC: Benchmark de observatorios y desarrollo de modelo nac. (INTEC) | US$ 207.576 | US$ 1.020.400 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONTEC) | US$ 3.234.848 | US$ 9.784.240 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FDI) | US$ 931.818 | US$ 13.908.590 | Contabilidad del programa |
| TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONDEF) | US$ 835.500 | US$ 4.403.830 | Contabilidad del programa |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel (CONICYT) | US$ 534.006 | US$ 5.310.050 | Contabilidad del programa |
| TI-4.1 | Constitución y fortalecimiento equipo SIRE- Ventanilla empresa (MINECON) | US$ 170.861 | US$ 1.233.710 | Contabilidad del programa |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema (MINECON) | US$ 45.455 | US$ 1.225.950 | Contabilidad del programa |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público (MINECON) | US$ 666.767 | US$ 2.547.700 | Contabilidad del programa |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema (MINECON) | US$ 12.121 | US$ 198.390 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUICOLA

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| BI-1 | Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados. | 23 proyectos de biotecnología de arrastre financiados. (FIA). 13 proyectos financiados por FONTEC.(proyectos pequeños) 5 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes) Se ha financiado proyectos de arrastre por FONDEF. | 64 proyectos de biotecnología financiados Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada. 3. 50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado 4. Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado. | Bases de datos del CONICYT, CORFO y FIA |
| BI-2 | Componente 2: Recursos Humanos entrenados y formados. | Se mantiene financiamiento de 11 becas de doctorado y 12 becas de magister de años anteriores(2002-2003). | 150 técnicos y profesionales capacitados. 30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma. 15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro 25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público 30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades | Bases de datos del CONICYT y FIA |
| BI-3 | Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas. | Sistema de información desarrollado y funcionando. 2. Adelantos tecnológico en la materia, difundidos. | 4 estudios de políticas y estrategia desarrollados “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado. Sistema de información desarrollado y funcionando. Adelantos tecnológicos en la materia y capacidades públicas, difundidas. | Informes de avance de proyectos. Informes de “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” Informes de “adelantos difundidos”. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños FONTEC | US$ 272.727 | US$ 6.019.220 | Contabilidad del programa |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños FIA | US$ 847.717 | US$ 7.382.750 | Contabilidad del programa |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes FDI | US$ 1.515.152 | US$ 8.325.630 | Contabilidad del programa |
| BI.1.2.b | Proyectos grandes FONDEF | US$ 907.623 | US$ 15.741.690 | Contabilidad del programa |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla FDI | US$ 30.303 | US$ 5.484.290 | Contabilidad del programa |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero (CONICYT) | US$ 0 | US$ 207.740 | Contabilidad del programa |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero (FIA) | US$ 0 | US$ 1.215.480 | Contabilidad del programa |
| BI-2.2 | Magister CONICYT | US$ 173.303 | US$ 467.410 | Contabilidad del programa |
| BI-2.3 | Doctorados CONICYT | US$ 370.848 | US$ 2.261.500 | Contabilidad del programa |
| BI-2.4 | Postdoctorados. CONICYT | US$ 0 | US$ 280.450 | Contabilidad del programa |
| BI-2.5 | Seminarios técnicos, la mitad dirigidos a funcionarios públicos. FIA | US$ 0 | US$ 373.930 | Contabilidad del programa |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público (FIA) | US$ 0 | US$ 394.700 | Contabilidad del programa |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios (FONTEC) | US$ 0 | US$ 311.610 | Contabilidad del programa |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios (FIA) | US$ 0 | US$ 311.610 | Contabilidad del programa |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos en Centros de Excelencia y/o Instituciones internacionales. (FIA) | US$ 0 | US$ 37.390 | Contabilidad del programa |
| BI-3.1 | Estudios para el desarrollo de políticas y estrategias.(FIA) | US$ 0 | US$ 83.100 | Contabilidad del programa |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología (FIA) | US$ 0 | US$ 215.010 | Contabilidad del programa |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica. (FIA) | US$ 7.576 | US$ 77.900 | Contabilidad del programa |
| BI-3.4 | Sistema de información y de red pública en biotecnología. FIA | US$ 7.576 | US$ 218.130 | Contabilidad del programa |
| BI-3.5 | Publicaciones. FIA | US$ 0 | US$ 83.100 | Contabilidad del programa |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología. FIA | US$ 0 | US$ 209.900 | Contabilidad del programa |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial. FIA | US$ 0 | US$ 297.900 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PL-1 | Componente 1: Coordinación y cooperación público-privada fortalecidas. | Funcionamiento del Comité de Producción Limpia. Comité de PL hace seguimiento de la política de PL durante los 3 primeros años ejecución Estudios para la regulación en prevención de la contaminación. Funcionamiento de tres Comités de PL Regionales. Cinco nuevos APL desarrollados. Se hace seguimiento de los APL suscritos durante el 2003. Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva. | Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando APLs incorporados en el marco legal vigente. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento y fortalecido a nivel nacional. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios. | Documentos de Acuerdos Marco u otros. Informe legal del Reglamento. Indicadores de seguimiento y control de APLs. Encuestas y otros documentos de consulta en instituciones públicas, asociaciones gremiales, industriales y empresas. Documentos de acuerdos. Base de datos de Corfo. Estudios ad-hoc. Actas de sesiones del Comité Público-Privado. Informes de estudios y asistencia técnica. |
| PL-2 | Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados. | Programa de difusión y prensa. Realización de tres seminarios, eventos y talleres regionales de APL. | Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software). | Informes ad-hoc Informes ad-hoc Informes ad-hoc Informes ad-hoc |
| PL-3 | Componente 3: Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados. | 6 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI). Atención de 370 empresas en proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO). 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). | Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos Tecnológicos. Fat de Producción Limpia en operación. | Bases de datos de Fondos tecnológicos.. |
| PL-4 | Componente 4: Formación de capacidades públicas y privadas, desarrolladas. | Se mantiene financiamiento de 4 becas de doctorado y 9 becas de magister (2001-2002). Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación. (INN) | Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. (INN) Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores en Producción Limpia. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento. | Estudios de casos. Base de datos de Corfo. Informes de programa diseñado e incorporados a Universidades. Bases de datos CORFO. Base de datos de Corfo (Fontec, FDI, Fat, etc.). |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL (CPL) | US$ 239.976 | US$ 3.676.520 | Contabilidad del programa |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación (CPL) | US$ 7.576 | US$ 337.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias (CPL) | US$ 10.606 | US$ 385.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de comités regionales de PL (CPL) | US$ 30.303 | US$ 200.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL (CPL) | US$ 21.212 | US$ 1.476.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.7 | Actividades de seguimiento y control de APL (CPL) | US$ 10.606 | US$ 266.000 | Contabilidad del programa |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva (CPL) | US$ 0 | US$ 1.187.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión (CPL) | US$ 9.091 | US$ 219.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas (CPL) | US$ 0 | US$ 214.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de difusión y comunicación (CPL) | US$ 0 | US$ 241.500 | Contabilidad del programa |
| PL-2.4 | Desarrollo de sistemas de información para seguimiento y control de APL (CPL) | US$ 0 | US$ 458.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía (CPL) | US$ 0 | US$ 346.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres (CPL) | US$ 16.667 | US$ 361.000 | Contabilidad del programa |
| PL-2.8 | Estudios y otras actividades de difusión (CPL) | US$ 0 | US$ 580.000 | Contabilidad del programa |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO) | US$ 2.425.858 | US$ 6.966.040 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica (FONTEC) | US$ 4.325.715 | US$ 5.471.450 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica (FDI) | US$ 1.151.515 | US$ 6.672.700 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica (FONDEF) | US$ 0 | US$ 2.881.220 | Contabilidad del programa |
| PL-3.3.d | Proyectos de innovación tecnológica (FIA) | US$ 0 | US$ 1.472.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL (CONICYT) | US$ 282.182 | US$ 170.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL (CPL) | US$ 0 | US$ 90.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL (CPL) | US$ 0 | US$ 240.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público (CPL) | US$ 0 | US$ 250.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nacional de consultores en PL (CORFO) | US$ 0 | US$ 70.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.6 | Administración del sistema nacional de acreditación y certificación en tecnologías limpias (INN) | US$ 15.152 | US$ 570.000 | Contabilidad del programa |
| PL-4.7 | Creación de centros regionales de PL (CPL) | US$ 0 | US$ 1.200.000 | Contabilidad del programa |

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

| COMPONENTES |
| --- |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2002 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| CA-1 | Componente 1: Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas especialmente en PYMES. | Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (autoevaluación, planes de mejora y estándares de gestión). 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido y en operación. Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores. Desarrollo de 2 premios sectoriales/regionales. | 600 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia al cabo de 4 años. | Estadísticas de postulaciones al Premio Nacional de la Calidad o de empresas que emplean el sistema de autoevaluación rápida. |
| CA-2 | Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas. | 2 cursos de 5 módulos cada uno para 15 alumnos. 15 cursos a empresas realizados. 3 misiones de participación internacional realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT) 600 empresas con proyectos de fomento para la certificación y gestión de calidad. | 1. 600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad en un período de 4 años. | Estadísticas del Registro de Empresas Certificadas ISO 9000 (INN). |
| CA-3 | Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizada. | 76 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. Una asignación nuevo nodo a la Red Nacional de Metrología. Mantención de trazabilidad y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología. 2 nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación. Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios. Adquisición de una colección de normas extranjeras. 6 proyectos de I+D en calidad (FDI) en calidad y metrología. | 400 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas. 2. 7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología. 3. 120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación. | Registros de la Red Nacional de Metrología. Catálogo de Normas Nacionales. Actas del Consejo de Normas. Registros del Sistema Nacional de Acreditación. |
| ACTIVIDADES |
| Cód. | Objetivos/Componentes/Actividades | Resultado esperado al final del 2004 | Resultado esperado al final del Programa | Medio de verificación |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad (CNPC) | US$ 38.486 | US$ 1.009.710 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento (CNPC) | US$ 36.364 | US$ 871.910 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad (CNPC) | US$ 0 | US$ 325.570 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad (CNPC) | US$ 46.667 | US$ 412.860 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-1.5 | Desarrollo y puesta en funcionamiento de Premio a la Calidad por Regiones y Sectores (CNPC) | US$ 63.636 | US$ 785.870 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-1.7 | Fortalecimiento institucional del CNPC | US$ 145.455 | US$ 824.950 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.1 | Estudios (INN) | US$ 24.242 | US$ 16.480 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad (INN) | US$ 0 | US$ 41.180 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-2.3 | 3 Cursos modulares para consultores en implementación de ISO 9000 (INN) | US$ 56.089 | US$ 201.390 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.4 | Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otros (INN) | US$ 57.576 | US$ 469.220 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.5 | Material de difusión (INN) | US$ 9.091 | US$ 26.000 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.6 | Participación Internacional (INN) | US$ 13.636 | US$ 15.110 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de empresas en normas de gestión de calidad y para el fomento de uso de calibraciones. (Fomento-CORFO) | US$ 4.250.000 | US$ 10.779.830 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-2.8 | Administración del componente (INN) | US$ 24.212 | US$ 95.980 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas (INN) | US$ 195.909 | US$ 1.340.810 | Contabilidad del proyecto. Informes de progreso |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología (FDI) | US$ 1.621.029 | US$ 147.500 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología (INN) | US$ 184.848 | US$ 2.465.680 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología (INN) | US$ 45.455 | US$ 383.930 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación (INN) | US$ 59.091 | US$ 508.710 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión (INN) | US$ 9.129 | US$ 56.810 | Contabilidad del proyecto. |
| CA-3.6 | Fortalecimiento red de intermediación de fomento (Fomento CORFO) | US$ 75.758 | US$ 1.033.770 | Contabilidad del proyecto. |

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2004

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente 1: Preparación y planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-1.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-1.2 | Asesoría internacional | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-1.3 | Elaboración documento orientación del PPT | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Funcionamiento paneles de expertos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-2.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-2.3 | Eventos generales | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-2.5 | Actividades de comunicaciones y difusión | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada área seleccionada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |
| PT-3.2 | Publicaciones | MINECON |  |  |  |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. (US$) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente 1: Fortalecimiento Secretaría Técnica Cté. TIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 116.338 |  |  |  |  |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 48.485 |  |  |  |  |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunicacional | MINECON | Abr-04 | Dic-04 | 24.242 |  |  |  |  |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 27.174 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 1.243.182 |  |  |  |  |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | CORFO-Fomento | Ene-04 | Dic-04 | 1.288.636 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación | CORFO-FDI | Abr-04 | Dic-04 | 1.054.545 |  |  |  |  |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | CORFO-FDI | Abr-04 | Dic-04 | 427.273 |  |  |  |  |
| TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC |  |  | 0 |  |  |  |  |
| TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC |  |  | 0 |  |  |  |  |
| TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | Ene-04 | Dic-04 | 358.089 |  |  |  |  |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | Ene-04 | Dic-04 | 207.576 |  |  |  |  |
| TI-3.7.a | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | CORFO-FONTEC | Ene-04 | Dic-04 | 3.234.848 |  |  |  |  |
| TI-3.7.b | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | CORFO-FDI | Ene-04 | Dic-04 | 931.818 |  |  |  |  |
| TI-3.7.d | Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica | CONICYT-FONDEF | Ene-04 | Dic-04 | 835.500 |  |  |  |  |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | CONICYT-Becas | Ene-04 | Dic-04 | 534.006 |  |  |  |  |
|  | Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) o Ventanilla Empresa (VE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TI-4.1 | Constitución y fortalecimiento equipo SIRE | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 170.861 |  |  |  |  |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 45.455 |  |  |  |  |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | Ene-04 | Dic-04 | 666.767 |  |  |  |  |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | Abr-04 | Dic-04 | 12.121 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA

| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. (US$) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente 1: Financiamiento de proyectos biotecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños | CORFO-FONTEC | Ene-04 | Dic-04 | 272.727 |  |  |  |  |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | Ene-04 | Dic-04 | 847.717 |  |  |  |  |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes | CORFO-FDI | Ene-04 | Dic-04 | 1.515.152 |  |  |  |  |
| BI.1.2.b | Proyectos grandes | CONICYT-FONDEF | Ene-04 | Dic-04 | 907.623 |  |  |  |  |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla | CORFO-FDI | Ene-04 | Dic-04 | 30.303 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Entrenamiento en áreas desatendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | CONICYT-Becas |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.2 | Magister | CONICYT-Becas | Ene-04 | Dic-04 | 173.303 |  |  |  |  |
| BI-2.3 | Doctorados | CONICYT-Becas | Ene-04 | Dic-04 | 370.848 |  |  |  |  |
| BI-2.4 | Posdoctorados | CONICYT-Becas |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.5 | Seminarios Técnicos | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | CORFO-FONTEC |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Fortalecimiento de servicios de apoyo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BI-3.1 | Estudios | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | Ene-04 | Dic-04 | 7.576 |  |  |  |  |
| BI-3.4 | Sistema de información y red pública en biotecnología | FIA | Ene-04 | Dic-04 | 7.576 |  |  |  |  |
| BI-3.5 | Publicaciones | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. (US$) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CORFO-CPL | Ene-04 | Dic-04 | 239.976 |  |  |  |  |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CORFO-CPL | Abr-04 | Dic-04 | 7.576 |  |  |  |  |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades complementarias | CORFO-CPL | Ene-04 | Dic-04 | 10.606 |  |  |  |  |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CORFO-CPL | Abr-04 | Dic-04 | 30.303 |  |  |  |  |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CORFO-CPL | Ene-04 | Dic-04 | 21.212 |  |  |  |  |
| PL-1.7 | Actividades de seguimiento y control de APL | CORFO-CPL | Abr-04 | Dic-04 | 10.606 |  |  |  |  |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Infraestructura de información y difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CORFO-CPL | Abr-04 | Dic-04 | 9.091 |  |  |  |  |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.4 | Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-2.7 | Seminarios, eventos y talleres | CORFO-CPL | Abr-04 | Dic-04 | 16.667 |  |  |  |  |
| PL-2.8 | Estudios y otras actividades de difusión | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | CORFO-Fomento | Ene-04 | Dic-04 | 2.425.858 |  |  |  |  |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | CORFO-FONTEC | Ene-04 | Dic-04 | 4.325.715 |  |  |  |  |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | CORFO-FDI | Ene-04 | Dic-04 | 1.151.515 |  |  |  |  |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | CONICYT-FONDEF |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-3.3.d | Proyectos de innovación tecnológica | FIA |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Componente 4: Formación de capacidades en PL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL-4.1 | Formación de alto nivel en Producción Limpia | CONICYT | Ene-04 | Dic-04 | 282.182 |  |  |  |  |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | CORFO-Fomento |  |  | 0 |  |  |  |  |
| PL-4.6 | Administración Sist. Nac.Acreditación y Certificación en PL | INN | Ene-04 | Dic-04 | 15.152 |  |  |  |  |
| PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CORFO-CPL |  |  | 0 |  |  |  |  |

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

|  |  |  |  |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | ACTIVIDAD | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Término | Costo por Act. (US$) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Componente 1: Promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CORFO-CNPC | Ene-04 | Dic-04 | 38.486 |  |  |  |  |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CORFO-CNPC | Abr-04 | Dic-04 | 36.364 |  |  |  |  |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CORFO-CNPC |  |  | 0 |  |  |  |  |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CORFO-CNPC | Ene-04 | Dic-04 | 46.667 |  |  |  |  |
| CA-1.5 | Desarrollo Premio a la Calidad por Regiones y Sectores | CORFO-CNPC | Abr-04 | Dic-04 | 63.636 |  |  |  |  |
| CA-1.7 | Fortalecimiento institucional del CNPC | CORFO-CNPC | Ene-04 | Dic-04 | 145.455 |  |  |  |  |
|  | Componente 2: Certificación en base a normas de gestión de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA-2.1 | Estudios | INN | Abr-04 | Dic-04 | 24.242 |  |  |  |  |
| CA-2.2 | Caracterización oferta y demanda de servicios tecnol. para la calidad | INN |  |  | 0 |  |  |  |  |
| CA-2.3 | Cursos modulares para consultores en ISO 9000 | INN | Ene-04 | Dic-04 | 56.089 |  |  |  |  |
| CA-2.4 | Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000, cursos de HCCP y otros | INN | Abr-04 | Dic-04 | 57.576 |  |  |  |  |
| CA-2.5 | Material de difusión | INN | Ene-04 | Dic-04 | 9.091 |  |  |  |  |
| CA-2.6 | Participación Internacional | INN | Ene-04 | Dic-04 | 13.636 |  |  |  |  |
| CA-2.7 | Apoyo financiero consultoría para la certificación de empresas | CORFO-Fomento | Ene-04 | Dic-04 | 4.250.000 |  |  |  |  |
| CA-2.8 | Administración del componente | INN | Ene-04 | Dic-04 | 24.212 |  |  |  |  |
|  | Componente 3: Infraestructura para la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | Ene-04 | Dic-04 | 195.909 |  |  |  |  |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | CORFO-FDI | Ene-04 | Dic-04 | 1.621.029 |  |  |  |  |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | Abr-04 | Dic-04 | 184.848 |  |  |  |  |
| CA-3.3 | Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac.de Metrología | INN | Ene-04 | Dic-04 | 45.455 |  |  |  |  |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | Ene-04 | Dic-04 | 59.091 |  |  |  |  |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | Ene-04 | Dic-04 | 9.129 |  |  |  |  |
| CA-3.6 | Fortalecimiento red de intermediación de fomento | CORFO-Fomento | Ene-04 | Dic-04 | 75.758 |  |  |  |  |

# PLAN DE ADQUISICIONES

RESUMEN

| Cód. | Subprograma / Componente | Presup. Total 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. de RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Subprograma Prospectiva Tecnológica | 606,67 | 17,62 | 10,98 | 575,17 | 0,00 | 2,90 |
| PT-1 | Preparación y planificación |  |  |  |  |  |  |
| PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos |  |  |  |  |  |  |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos |  |  |  |  |  |  |
| TI | Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación | 11.226,92 | 770,62 | 2.217,60 | 6.098,19 | 991,13 | 1.149,38 |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | 216,24 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 | 0,62 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | 2.531,82 | 103,09 | 416,78 | 1.502,79 | 193,30 | 315,86 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | 7.583,66 | 659,19 | 1.798,66 | 3.505,54 | 797,84 | 822,43 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | 895,20 | 8,33 | 2,15 | 874,24 | 0,00 | 10,47 |
| BI | Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola | 4.132,82 | 302,25 | 890,52 | 1.979,57 | 544,26 | 416,22 |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos | 3.573,52 | 302,25 | 888,72 | 1.966,38 | 0,00 | 416,16 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | 544,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,15 | 0,00 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo | 15,15 | 0,00 | 1,79 | 13,20 | 0,11 | 0,06 |
| PL | Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia | 8.546,46 | 678,25 | 2.137,92 | 3.939,11 | 761,21 | 1.029,97 |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | 320,28 | 22,97 | 9,58 | 243,20 | 0,00 | 44,53 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 0,82 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | 7.903,09 | 655,28 | 2.128,34 | 3.657,52 | 479,03 | 982,92 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL | 297,33 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 282,18 | 1,70 |
| CA | Subprograma Gestión de Calidad | 6.956,67 | 588,45 | 1.467,91 | 3.076,23 | 951,72 | 872,36 |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | 330,61 | 15,92 | 59,94 | 213,01 | 38,45 | 3,29 |
| CA-2 | Certif. base a normas de gestión de calidad | 4.434,85 | 340,04 | 857,56 | 1.956,47 | 751,17 | 529,61 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad | 2.191,22 | 232,50 | 550,41 | 906,76 | 162,10 | 339,46 |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 31.469,54 | 2.357,19 | 6.724,93 | 15.668,27 | 3.248,32 | 3.470,83 |

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y planificación | PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos | PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-2.3 | Eventos generales | MINECON |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de esquemas de programas estratégicos | PT-3.1 | Coordinación, administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-3.2 | Publicaciones | MINECON |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal en MUS$ |  |  |  | 606,67 | 17,62 | 10,98 | 575,17 | 0,00 | 2,90 |

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC | TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 116,34 | 0,00 | 0,00 | 115,72 | 0,00 | 0,62 |
|  | TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas | TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 1.243,18 | 0,00 | 159,05 | 922,90 | 0,00 | 161,23 |
|  | TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.288,64 | 103,09 | 257,73 | 579,89 | 193,30 | 154,64 |
| Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC | TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 1.054,55 | 84,36 | 210,91 | 474,55 | 158,18 | 126,55 |
|  | TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 427,27 | 42,73 | 42,73 | 299,09 | 0,00 | 42,73 |
|  | TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 358,09 | 13,37 | 37,01 | 275,89 | 12,47 | 19,36 |
|  | TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 207,58 | 0,00 | 7,87 | 178,92 | 0,00 | 20,79 |
|  | TI-3.7.a | Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 3.234,85 | 258,79 | 970,45 | 1.617,42 | 0,00 | 388,18 |
|  | TI-3.7.b | Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica | FDI | 931,82 | 93,18 | 279,55 | 326,14 | 93,18 | 139,77 |
|  | TI-3.7.d | Proyectos de I&D. innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 835,50 | 166,77 | 250,15 | 333,53 | 0,00 | 85,05 |
|  | TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 534,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,01 | 0,00 |
| Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) | TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 170,86 | 8,33 | 2,15 | 149,90 | 0,00 | 10,47 |
|  | TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 666,77 | 0,00 | 0,00 | 666,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en US$ |  |  |  | 11.226,92 | 770,62 | 2.217,60 | 6.098,19 | 991,13 | 1.149,38 |

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL. AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento de proyectos biotecnológicos | BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 272,73 | 21,82 | 81,82 | 136,36 | 0,00 | 32,73 |
|  | BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 847,72 | 67,81 | 254,28 | 423,80 | 0,00 | 101,83 |
|  | BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 1.515,15 | 121,21 | 454,55 | 757,58 | 0,00 | 181,82 |
|  | BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 907,62 | 88,99 | 88,99 | 633,49 | 0,00 | 96,15 |
|  | BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 30,30 | 2,42 | 9,09 | 15,15 | 0,00 | 3,64 |
| Entrenamiento y formación de Recursos Humanos | BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.2 | Magister | Becas | 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,30 | 0,00 |
|  | BI-2.3 | Doctorados | Becas | 370,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,85 | 0,00 |
|  | BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fortalecimiento de servicios de apoyo | BI-3.1 | Estudios | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 7,58 | 0,00 | 0,90 | 6,60 | 0,05 | 0,03 |
|  | BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 7,58 | 0,00 | 0,90 | 6,60 | 0,05 | 0,03 |
|  | BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en US$ |  |  |  | 4.132,82 | 302,25 | 890,52 | 1.979,57 | 544,26 | 416,22 |

SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada | PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 239,98 | 22,97 | 6,48 | 173,85 | 0,00 | 36,68 |
|  | PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,80 |
|  | PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 3,95 |
|  | PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 30,30 | 0,00 | 1,52 | 27,27 | 0,00 | 1,52 |
|  | PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 21,21 | 0,00 | 1,06 | 19,09 | 0,00 | 1,06 |
|  | PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 10,61 | 0,00 | 0,53 | 9,55 | 0,00 | 0,53 |
|  | PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infraestructura de información y difusión | PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 0,63 |
|  | PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-2.7 | Seminarios. eventos y talleres | CPL | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,20 |
|  | PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación | PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 2.425,86 | 194,07 | 485,17 | 1.091,64 | 363,88 | 291,10 |
|  | PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 4.325,72 | 346,06 | 1.297,71 | 2.162,86 | 0,00 | 519,09 |
|  | PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 1.151,52 | 115,15 | 345,45 | 403,03 | 115,15 | 172,73 |
|  | PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formación de capacidades en PL | PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | CPL | 282,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,18 | 0,00 |
|  | PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PL-4.6 | Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias | INN | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 1,70 |
|  | PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal en US$ |  |  |  | 8.546,46 | 678,25 | 2.137,92 | 3.939,11 | 761,21 | 1.029,97 |

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

| Componente | Cód. | Actividad | Unidad Ejecutora | Presup. 2004 | Equip. | Insumos | Servic. de Consultoría y otros | Formac. RR HH | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia | CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CNPC | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CNPC | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 0,00 |
|  | CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CNPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CNPC | 46,67 | 0,00 | 0,13 | 43,20 | 1,30 | 2,04 |
|  | CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 63,64 | 0,00 | 4,36 | 57,67 | 0,79 | 0,82 |
|  | CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 145,45 | 15,92 | 55,46 | 73,65 | 0,00 | 0,43 |
| Certif. base a normas de gestión de calidad | CA-2.1 | Estudios | INN | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | 0,00 |
|  | CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58 | 0,00 |
|  | CA-2.5 | Material de difusión | INN | 9,09 | 0,02 | 2,64 | 6,00 | 0,00 | 0,43 |
|  | CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
|  | CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 4.250,00 | 340,00 | 850,00 | 1.912,50 | 637,50 | 510,00 |
|  | CA-2.8 | Administración del componente | INN | 24,21 | 0,02 | 4,92 | 13,73 | 0,00 | 5,54 |
| Infraestructura para la Calidad | CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 195,91 | 19,75 | 27,89 | 134,12 | 0,00 | 14,15 |
|  | CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 1.621,03 | 162,10 | 486,31 | 567,36 | 162,10 | 243,15 |
|  | CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 184,85 | 34,63 | 3,46 | 86,67 | 0,00 | 60,09 |
|  | CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología | INN | 45,45 | 6,67 | 8,93 | 20,96 | 0,00 | 8,90 |
|  | CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 59,09 | 3,75 | 16,24 | 33,52 | 0,00 | 5,58 |
|  | CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 9,13 | 5,60 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 75,76 | 0,00 | 7,58 | 60,61 | 0,00 | 7,58 |
| Subtotal en US$ |  |  |  | 6.956,67 | 588,45 | 1.467,91 | 3.076,23 | 951,72 | 872,36 |

# COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2004 (US$)

| Cód. | Subprograma | BID (US$) | Aporte Local (US$) | Presup. Año 2004 (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Prospectiva Tecnológica | 268.715 | 337.952 | 606.667 |
| TI | Tecnologías de Información y Comunicación | 5.399.402 | 5.827.515 | 11.226.917 |
| BI | Desarrollo Tecnológico Forestal. Agropecuario y Acuícola | 2.829.794 | 1.303.030 | 4.132.824 |
| PL | Gestión Ambiental o Producción Limpia | 3.369.185 | 5.177.273 | 8.546.458 |
| CA | Gestión de Calidad | 3.364.248 | 3.592.425 | 6.956.673 |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS 2004 | 15.231.344 | 16.238.195 | 31.469.539 |

Subprograma Prospectiva Tecnológica

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-1 | Preparación y planificación |  |  |  |  |
| PT-1.1 | Coordinación. Administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |
| PT-1.2 | Asesoría Internacional | MINECON |  |  |  |
| PT-1.3 | Elaboración doc. Orientación del PPT | MINECON |  |  |  |
| PT-1.4 | Equipamiento e infraestructura | MINECON |  |  |  |
| PT-2 | Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos |  |  |  |  |
| PT-2.1 | Coordinación. Administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |
| PT-2.2 | Funcionamiento paneles | MINECON |  |  |  |
| PT-2.3 | Eventos generales | MINECON |  |  |  |
| PT-2.4 | Estudios y actividades complementarias | MINECON |  |  |  |
| PT-2.5 | Actividades comunicaciones y difusión | MINECON |  |  |  |
| PT-3 | Elaboración de esquemas de programas estratégicos |  |  |  |  |
| PT-3.1 | Coordinación. Administración y funcionamiento | MINECON |  |  |  |
| PT-3.2 | Publicaciones | MINECON |  |  |  |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 268.715 | 337.952 | 606.667 |

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-1 | Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC |  |  |  |  |
| TI-1.1 | Estudios y evaluaciones | MINECON | 63.535 | 52.803 | 116.338 |
| TI-1.2 | Sistema de información e indicadores | MINECON | 25.758 | 22.727 | 48.485 |
| TI-1.3 | Diseño y ejecución estrategia comunic. | MINECON | 22.803 | 1.439 | 24.242 |
| TI-1.4 | Contratación y capacitación personal | MINECON | 27.174 | 0 | 27.174 |
| TI-2 | Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas |  |  |  |  |
| TI-2.1 | Programa nacional de Infocentros | MINECON | 310.795 | 932.386 | 1.243.182 |
| TI-2.2 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 409.091 | 879.545 | 1.288.636 |
| TI-3 | Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC |  |  |  |  |
| TI-3.1 | Proyectos de incubación | FDI | 439.394 | 615.152 | 1.054.545 |
| TI-3.2 | Proyectos de capital semilla | FDI | 356.061 | 71.212 | 427.273 |
| TI-3.3 | Certificación de competencias en TIC | INTEC | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.4 | Certificación de productos y servicios en TIC | INTEC | 0 | 0 | 0 |
| TI-3.5 | Transferencia de nuevas tecnologías | INTEC | 358.089 | 0 | 358.089 |
| TI-3.6 | Observatorio de TIC | INTEC | 142.424 | 65.152 | 207.576 |
| TI-3.7.a | Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica | FONTEC | 734.848 | 2.500.000 | 3.234.848 |
| TI-3.7.b | Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica | FDI | 621.212 | 310.000 | 931.818 |
| TI-3.7.d | Proyectos de I&D. innovación y transf. tecnológica | FONDEF | 608.227 | 227.273 | 835.500 |
| TI-3.8 | Formación de personal de alto nivel | Becas | 443.097 | 90.909 | 534.006 |
| TI-4 | Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) |  |  |  |  |
| TI-4.1 | Constitución y fortalec. equipo SIRE | MINECON | 167.406 | 3.455 | 170.861 |
| TI-4.2 | Diseño y construcción del sistema | MINECON | 30.303 | 15.152 | 45.455 |
| TI-4.3 | Proyectos trámites en el sector público | MINECON | 636.464 | 30.303 | 666.767 |
| TI-4.6 | Actividades de difusión del sistema | MINECON | 2.720 | 9.402 | 12.121 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 5.399.402 | 5.827.515 | 11.226.917 |

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal. Agropecuario y Acuícola

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BI-1 | Financiamiento de proyectos biotecnológicos |  |  |  |  |
| BI-1.1.a | Proyectos pequeños | FONTEC | 212.121 | 60.606 | 272.727 |
| BI-1.1.b | Proyectos pequeños | FIA | 847.717 | 0 | 847.717 |
| BI.1.2.a | Proyectos grandes | FDI | 909.091 | 606.061 | 1.515.152 |
| BI-1.2.b | Proyectos grandes | FONDEF | 453.077 | 454.545 | 907.623 |
| BI-1.3 | Proyectos capital semilla | FDI | 0 | 30.303 | 30.303 |
| BI-2 | Entrenamiento y formación de Recursos Humanos |  |  |  |  |
| BI-2.1.a | Entrenamientos corta duración en el extranjero | Becas | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.1.b | Entrenamientos corta duración en el extranjero | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.2 | Magister | Becas | 173.303 | 0 | 173.303 |
| BI-2.3 | Doctorados | Becas | 219.333 | 151.515 | 370.848 |
| BI-2.4 | Postdoctorados | Becas | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.5 | Seminarios técnicos | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.6 | Cursos especialización sector público | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.a | Giras internacionales e intercambios | FONTEC | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.7.b | Giras internacionales e intercambios | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-2.8 | Pasantías funcionarios públicos | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3 | Fortalecimiento de servicios de apoyo |  |  |  |  |
| BI-3.1 | Estudios | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.2 | Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.3 | Antena biotecnológica | FIA | 7.576 | 0 | 7.576 |
| BI-3.4 | Sist. de informac. y red pública en biotecnología | FIA | 7.576 | 0 | 7.576 |
| BI-3.5 | Publicaciones | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.6 | Difusión y sensibilización en biotecnología | FIA | 0 | 0 | 0 |
| BI-3.7 | Difusión nacional propiedad industrial | FIA | 0 | 0 | 0 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 2.829.794 | 1.303.030 | 4.132.824 |

Subprograma Gestión Ambiental

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-1 | Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada |  |  |  |  |
| PL-1.2 | Funcionamiento Comité PL | CPL | 218.764 | 21.212 | 239.976 |
| PL-1.3 | Estudios para regulación en prevención de la contaminación | CPL | 0 | 7.576 | 7.576 |
| PL-1.4 | Consultorías y actividades comple. | CPL | 7.576 | 3.030 | 10.606 |
| PL-1.5 | Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL | CPL | 15.152 | 15.152 | 30.303 |
| PL-1.6 | Actividades de masificación de APL | CPL | 18.182 | 3.030 | 21.212 |
| PL-1.7 | Actividades de seg. y control de APL | CPL | 7.576 | 3.030 | 10.606 |
| PL-1.8 | Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2 | Infraestructura de información y difusión |  |  |  |  |
| PL-2.1 | Publicaciones y difusión | CPL | 7.576 | 1.515 | 9.091 |
| PL-2.2 | Comunicaciones y desarrollo de sistemas | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.3 | Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.4 | Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.6 | Iniciativas de uso eficiente de la energía | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-2.7 | Seminarios. eventos y talleres | CPL | 15.152 | 1.515 | 16.667 |
| PL-2.8 | Estudios y otras activ. de difusión | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-3 | Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación |  |  |  |  |
| PL-3.1 | Proyectos de fomento y asistencia técnica | Fomento | 1.213.736 | 1.212.121 | 2.425.858 |
| PL-3.3.a | Proyectos de innovación tecnológica | FONTEC | 840.867 | 3.484.848 | 4.325.715 |
| PL-3.3.b | Proyectos de innovación tecnológica | FDI | 772.727 | 378.788 | 1.151.515 |
| PL-3.3.c | Proyectos de innovación tecnológica | FONDEF | 0 | 0 | 0 |
| PL-3.3.d | Proyectos de Innovación tecnológica | FIA | 0 | 0 | 0 |
| PL-4 | Formación de capacidades en PL |  |  |  |  |
| PL-4.1 | Formación de personal de alto nivel en PL | Becas | 236.727 | 45.455 | 282.182 |
| PL-4.2 | Capacitación para consultores en PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.3 | Capacitación para el sector privado en PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.4 | Formación y perfeccionamiento para el sector público | CPL | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.5 | Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL | Fomento | 0 | 0 | 0 |
| PL-4.6 | Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias | INN | 15.152 | 0 | 15.152 |
| PL-4.7 | Creación de Centros Regionales de PL | CPL | 0 | 0 | 0 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 3.369.185 | 5.177.273 | 8.546.458 |

Subprograma Gestión de Calidad

| Cód. | Componente o Actividad | Unidad Ejecutora | BID | Aporte Local | Presup. año 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-1 | Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia |  |  |  |  |
| CA-1.1 | Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad | CNPC | 36.668 | 1.818 | 38.486 |
| CA-1.2 | Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento | CNPC | 33.333 | 3.030 | 36.364 |
| CA-1.3 | Registro y acreditación de consultores de calidad | CNPC | 0 | 0 | 0 |
| CA-1.4 | Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad | CNPC | 42.424 | 4.242 | 46.667 |
| CA-1.5 | Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect. | CNPC | 50.000 | 13.636 | 63.636 |
| CA-1.7 | Fortalecimiento instituc. del CNPC | CNPC | 60.606 | 84.848 | 145.455 |
| CA-2 | Certificación en base a normas de gestión de calidad |  |  |  |  |
| CA-2.1 | Estudios | INN | 24.242 | 0 | 24.242 |
| CA-2.2 | Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad | INN | 0 | 0 | 0 |
| CA-2.3 | Cursos para consultores | INN | 48.514 | 7.576 | 56.089 |
| CA-2.4 | Cursos para empresas | INN | 45.455 | 12.121 | 57.576 |
| CA-2.5 | Material de difusión | INN | 7.576 | 1.515 | 9.091 |
| CA-2.6 | Participación Internacional | INN | 12.121 | 1.515 | 13.636 |
| CA-2.7 | Apoyo financiero para la certificación de Empresas | Fomento | 1.674.242 | 2.575.758 | 4.250.000 |
| CA-2.8 | Administración del componente | INN | 18.152 | 6.061 | 24.212 |
| CA-3 | Infraestructura para la Calidad |  |  |  |  |
| CA-3.1 | Desarrollo de normas técnicas | INN | 165.606 | 30.303 | 195.909 |
| CA-3.2.a | Ampliación y fortalecimiento red metrología | FDI | 810.423 | 810.606 | 1.621.029 |
| CA-3.2.b | Ampliación y fortalecimiento red metrología | INN | 151.515 | 33.333 | 184.848 |
| CA-3.3 | Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología | INN | 45.455 | 0 | 45.455 |
| CA-3.4 | Ampliación Sistema Nacional de Acreditación | INN | 53.030 | 6.061 | 59.091 |
| CA-3.5 | Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión | INN | 9.129 | 0 | 9.129 |
| CA-3.6 | Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento | Fomento | 75.758 | 0 | 75.758 |
|  | Subtotal en MUS$ |  | 3.364.248 | 3.592.425 | 6.956.673 |

# PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS

| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (en miles de US$ equivalentes) | Presupuesto Prog. Original vigente | Rendido y gastado 30 de Noviembre 2003 | Saldo Disponible | POA 2004 + Gtos. Comprometidos | Saldo x ejecutar años siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBROS | BID | Ap. Local | BID | Ap. Local | BID | Ap. Local | BID | Ap. Local | BID | Ap. Local |
| 1. Administración | 5.000,0 | - | 1.171,62 | 176,88 | 3.828,38 | -176,88 | 458,96 |  | 3.369,42 | -176,88 |
| 2. Costos directos | 92.000,0 | 84.000,0 | 41.302,80 | 43.472,17 | 50.697,20 | 40.527,83 | 15.231,33 | 16.238,18 | 35.465,87 | 24.289,65 |
| 2.1 Subprograma de prospectiva tecnológica | 1.000,0 | 1.000,0 | 715,73 | 111,35 | 284,27 | 888,65 | 268,72 | 337,95 | 15,56 | 550,70 |
| 2.2 Subprograma de tecnologías de información y comunicación | 31.000,0 | 29.000,0 | 12.248,98 | 15.611,89 | 18.751,02 | 13.388,11 | 5.399,40 | 5.827,51 | 13.351,62 | 7.560,60 |
| 2.3 Subprograma desarrollo tecnológico forestal, agropecuario y acuicola | 26.000,0 | 24.000,0 | 9.385,83 | 9.380,18 | 16.614,17 | 14.619,82 | 2.829,79 | 1.303,03 | 13.784,38 | 13.316,79 |
| 2.4 Subprograma de gestión ambiental o producción limpia | 18.000,0 | 18.000,0 | 8.841,72 | 9.701,98 | 9.158,28 | 8.298,02 | 3.369,18 | 5.177,27 | 5.789,10 | 3.120,75 |
| 2.5 Subprograma de fomento a la calidad | 16.000,0 | 12.000,0 | 10.110,54 | 8.666,77 | 5.889,46 | 3.333,23 | 3.364,24 | 3.592,42 | 2.525,22 | -259,19 |
| TOTAL | 97.000,0 | 84.000,0 | 42.474,42 | 43.649,05 | 54.525,58 | 40.350,95 | 15.690,29 | 16.238,18 | 38.835,29 | 24.112,77 |

# Footnotes

Ver nota en pág. 3 de este documento.

Ver nota en pág. 3 de este documento.

Ver nota en pág. 3 de este documento.